**Сводный доклад**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области за 2020 год**

В целях совершенствования программно-целевого планирования в Колобовском городском поселении и переходом к формированию бюджета поселения на основе муниципальных программ, в рамках бюджета поселения в 2020 году действовали 11 муниципальных программ.

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации поселения от 06.09.2013 г. № 99 «О переходе к формированию бюджета поселения на основе муниципальных программ Колобовского городского поселения» администрацией поселения проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлось результативность выполнения мероприятий программ с учетом затрат на их реализацию.

Из запланированных на 2020 год 26112,3 тыс. руб. средств всех уровней бюджетов освоено 23318,0 тыс. руб., что составило 89,3 % к плану.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены целевые показатели.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и профилактике терроризма и экстремизма»**

Администратор программы: Администрация Колобовского городского поселения.

Программа является организационной основой реализации государственной политики совершенствования  системы  подготовки  всех  категорий населения  в  области  ГО  ЧС, создания  необходимых  условий  для  обеспечения пожарной безопасности  в  поселении, сокращения людских и материальных потерь от огня, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения.

В рамках данной программы действуют 4подпрограммы :

1. «Осуществление мероприятий в области ГОЧС»

2. «Осуществление мер пожарной безопасности на территории поселения»

3. «Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах»

4. «Обеспечение мероприятий по профилактике мер по терроризму и экстримизму, гармонизации межэтнических отношений, профилактике проявления ксенофобии»

Общий запланированный объем финансирования программы в 2020 году составил 103,3 тыс. руб. Освоено за отчетный год -102,9 тыс. руб.(99,6%)

Подпрограмма «Осуществление мероприятий в области ГОЧС»

Основная цель подпрограммы: решение вопросов местного значения поселения в области ГО ЧС населения Колобовского городского поселения

Основные задачи подпрограммы:

* Сбор, учет необходимых данных для реагирования на ЧС и обучение населения действиям при ЧС природного и техногенного характера.
* Организация ликвидации чрезвычайной ситуации
* Создание условий для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории поселения.
* Информационное обеспечение населения о ЧС и взаимодействие с комиссией по ГОЧС И ПБ Шуйского муниципального района.

На 2020 год запланированный объем финансирования подпрограммы составил -21,3 тыс. руб. Освоено -21,3 тыс. руб.

Выделенные средства были потрачены на выполнение договорных отношений по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.о. Шуя.

Подпрограмма имеет высокую степень эффективности. Ожидаемые результаты достигнуты, мероприятия данной подпрограммы остаются актуальными на очередной финансовый год.

Подпрограмма «Осуществление мер пожарной безопасности на территории поселения»

На 2020 год финансирование данной подпрограммы предусмотрено 79,3 тыс. руб., израсходовано – 79,3 тыс. руб. (100%).

Расходы осуществлялись на субсидирование ОО «ДПО ШМР ИО» на частичное возмещение затрат , направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Колобовского городского поселения(71,5 тыс. руб.) и на приобретение ручных рынд (7,8 тыс. руб.).

Основная цель подпрограммы: решение вопросов местного значения поселения в области пожарной безопасности на территории Колобовского городского поселения

Результатами реализации мероприятий подпрограммы в сфере пожарной безопасности являются:

* Снижение количества пожаров на территории поселения ;
* Минимизация материальных и людских потерь ;

Мероприятия данной подпрограммы остаются актуальными на очередной финансовый год.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах поселения»

Основная цель подпрограммы: обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах Колобовского городского поселения

На 2020 год запланированный объем финансирования подпрограммы составил – 2,3 тыс. руб. Освоено – 2,3 тыс. руб.(100%).

В ходе реализации данной программы проведены мероприятия по организации места отдыха на водных объектах поселения, прошли обучение спасатели, проведена очистка дна водоема в акватории 50 кв.м.

Ожидаемые результаты в основном достигнуты, мероприятия данной подпрограммы остаются актуальными и на очередной финансовый год.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по профилактике мер по терроризму, экстремизму, гармонизации межэтнических отношений, профилактике проявления ксенофобии»

Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма и экстремизма, предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне.

В 2020 году мероприятия по обеспечению безопасности населения проводились без финансовых затрат силами администрации, МУП ЖКХ п. Колобово, УК ООО «Новая Шуя».

Ожидаемые результаты в основном достигнуты, мероприятия данной подпрограммы остаются актуальными и на очередной финансовый год.

**2.Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории Колобовского городского поселения»**

Администратор программы – Администрация Колобовского городского поселения.

Основные целями программы: увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно- эксплуатационному состоянию; сохранение объёма перевозок по субсидированным маршрутам.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы:

- Содержание ремонт дорог внутри населенных пунктов поселения, мостов и переходов;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

Запланированный объем финансирования программы на 2020 год составил -4366,3 тыс. руб. Освоено – 3965,6тыс. руб.(90,8%).

Подпрограмма « Содержание и ремонт дорог внутри населенных пунктов поселения, мостов и переходов»

Основной целью данной подпрограммы является увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационному состоянию.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -4249,5 тыс. руб. Освоено -3848,7 тыс. руб.(90,6%)

За счет вышеуказанных средств выполнен ямочный ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении, ремонт дорог в щебеночном исполнении, ремонт мостиков и переходов, расчистка дорог в населенных пунктах поселения и подсыпка противогололедной смесью, разработка сметной документации.

Подпрограмма имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Ожидаемые запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Основной целью данной подпрограммы является обеспечение безопасности движения на территории п. Колобово, создание комфортных условий для передвижения граждан и автомобильной техники.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -116,8 тыс. руб. Освоено -116,8 тыс. руб.(100,0%). Выполнены работы по нанесению разметки, заменены и дополнительно установлены дорожные знаки, актуализирована схема дорожного движения в п. Колобово.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия программы остается актуальным на очередной финансовый год.

**3.** **Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Колобовского городского поселения»**

Администратор программы : Администрация Колобовского городского поселения

Основными целями данной программы являются: стимулирование развития жилищного строительства; создание комфортных условий для проживания граждан на территории поселения.

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Колобовского городского поселения;

- содержание и ремонт муниципального имущества;

-обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности в Колобовском городском поселении;

- развитие инженерных инфраструктур Колобовского городского поселения.

Запланированный объем финансирования программы на 2020 год составил -1020,6 тыс. руб. Освоено – 758,2 тыс. руб.(74,3%).

Подпрограмма « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории поселения»

Основной задачей данной подпрограммы является обеспечение доступности жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

На 01.01.2012 г. один многоквартирный дом , расположенный на территории Колобовского городского поселения, признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, его общая площадь составляет 103,7 кв. м.

Выделенные средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ , областного и местного бюджетов в размере 1809,5 тыс. руб. освоены в 2016 году на 100%.

Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального имущества»

Основной задачей данной подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Колобовского городского поселения.

В ходе реализации данной подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета проведены мероприятия в целях надлежащего содержания муниципального имущества.

Произведена оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения – 118,1 тыс. руб.

Запланированные средства использованы на 58,2%.( план – 627,1 тыс. руб. факт – 364,7 тыс. руб.) Ожидаемые результаты подпрограммы достигнуты. Отсутствуют негативные социально- экономические эффекты от реализации подпрограммы. Подпрограмма имеет высокую степень эффективности и необходимость продолжения её действия.

Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности»

Основной задачей данной подпрограммы является повышение энергосбережения и энергетической эффективности.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -27,5 тыс. руб. Освоено – 27,5 тыс. руб.(100,0%).

В муниципальном жилом фонде заменен приборы учета воды, заменен газовый котел. Подпрограмма в целом имеет высокую степень эффективности и необходимость продолжения её действия. Ожидаемые результаты подпрограммы в рамках выделенных средств достигнуты в полном объеме.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия программы остается актуальным на очередной финансовый год.

Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур Колобовского городского поселения

Основной задачей подпрограммы является улучшение состояния сетей теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения на отдельных участках в Колобовском городском поселении, снижение количества аварий на тепловых сетях и сетях водоотведения, ремонт и содержание питьевых колодцев.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -366,0 тыс. руб. Освоено – 366 тыс. руб.(100,0%). Выполнен

ремонт колодца д. Маклаково, ремонт колодцев в д. Запрудново и д. Василево.

Продолжение действия программы остается актуальным на очередной финансовый год.

**4.** **Программа** **«Совершенствование управлением муниципальной собственностью Колобовского городского поселения»**

Администратор программы : Администрация Колобовского городского поселения.

На территории Колобовского городского поселения существует проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой является техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости.

В рамках данной программы действует 1 подпрограмма «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселения»

Запланированный объем финансирования программы на 2020 год составил -86,0 тыс. руб. Освоено – 86,0 тыс. руб.(100 %).

В 2020году выполнены работы по межеванию земель сельскохозяйственного назначения, в д. Себерна под памятник павшим воинам, под амбулаторию.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены в полном объеме. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия программы остается актуальным на очередной финансовый год.

**5**. **Программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колобовского городского поселения»**

Администратор программы : Администрация Колобовского городского поселения.

Основная цель программы – изменить к лучшему внешний облик поселения, привлечь к благоустройству территории поселения проживающее в нем население, дальнейшее проведение работ по озеленению, содержание уличного освещения, установке новых светильников и замена существующих на светодиодные.

Запланированный объем финансирования программы на 2020год составил -3094,0 тыс. руб. Освоено – 2580,4 тыс. руб.(83,5%).

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы:

- организация и обеспечение уличного освещения на территории Колобовского городского поселения;

- обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту памятников и обелисков, содержание кладбищ;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия программы остается актуальным на очередной финансовый год.

Подпрограмма «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Колобовского городского поселения»

Основными задачами подпрограммы являются разработка и установка новых линий и приборов уличного освещения, ремонт и замена приборов уличного освещения, услуги по их обслуживанию, оплата электроэнергии за уличное освещение.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -2987,3 тыс. руб. Освоено – 2473,7 тыс. руб.(82,8 %).

В течение года проводился ремонт существующих линий уличного освещения, в том числе замена перегоревших ламп. Сумма оплаты за электроэнергию по уличному освещению за 2020год составила 1922,0 тыс. руб.

Выполнен монтаж светильников в д. Курьяниново, д. Исаково, п. Колобово ул. Центральная, производилась оплата за аренду столбов, на которых размещены светильники за обслуживание линий электропередач.

Подпрограмма имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Ожидаемые запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту памятников и обелисков, содержание кладбищ»

Основная цель подпрограммы: решение вопросов местного значения в области обеспечения мероприятий по содержанию, ремонту памятников и обелисков, содержание кладбищ на территории поселения.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -74,2 тыс. руб. Освоено – 74,2 тыс. руб.(100,0 %).

В рамках подпрограммы выполнялись работы по ремонту памятников и обелисков, установлен памятник павшим воинам в д. Себерна.

Подпрограмма «Организация благоустройства и озеленения территории поселения»

Основная цель подпрограммы: решение вопросов местного значения в области обеспечения мероприятий по благоустройству и озеленение на территории поселения.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -32,5 тыс. руб. Освоено – 32,5 тыс. руб.(100,0 %).

В рамках подпрограммы выполнялись работы по вывозке спиленных деревьев.

**6. Программа «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения» на 2018-2024 годы»**

Администратор программы – Администрация Колобовского городского поселения.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства поселка Колобово, благоустройство дворовых и общественных территорий поселка.

Запланированный объем финансирования программы на 2020 год составил -4298,7 тыс. руб. Освоено – 4298,7 тыс. руб.(100,0%).

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колобовского городского поселения на 2018 -2024 годы» выполнено Благоустройство общественной территории в районе ДК п. Колобово к улице Садовая в рамках текущего ремонта; Благоустройство общественной территории п. Колобово, площадь Зеленая в рамках текущего ремонта.

Программа имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Ожидаемые запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

**7. Программа « Развитие культуры и спорта на территории Колобовского городского поселения»**

Администратор программы – Администрация Колобовского городского поселения.

Основной целью программы является формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к  культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения, развитие физической культуры и спорта в целях сохранения и укрепления здоровья населения и подрастающего поколения.

Запланированный объем финансирования программы на 2020 год составил -5572,9 тыс. руб. Освоено – 4937,2 тыс. руб.(88,6%).

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы:

- Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Колобовского городского поселения;

- Обеспечение информационно-библиотечного обслуживания населения;

- Развитие физической культуры и спорта на территории Колобовского городского поселения;

- Военно-патриотическое воспитание молодых граждан.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия программы остается актуальным на очередной финансовый год

Подпрограмма «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории Колобовского городского поселения»

Основная цель подпрограммы: решение вопросов местного значения в области организации досуга и обеспечения населения Колобовского городского поселения услугами организаций культуры.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -4684,1 тыс. руб. Освоено – 4070,7 тыс. руб.(86,9 %).

Выделенные средства были потрачены на заработную плату и оплату коммунальных услуг, услуг связи, проведение мероприятий посвященных 75-летию Победы в ВОВ, проведение онлайн-мероприятий:

участие в 1 Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцуй с нами»;

проекте «Прошагай город» некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» составили и прошагали «Маршрут Победы»;

к 75- летию ВОВ «Свеча памяти», «Блокадный хлеб»

Народный хор «Рябинушка» принял участие в награждении жителей района памятными медалями к 75- летию ВОВ.

Подпрограмма имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

Подпрограмма «Обеспечение информационно-библиотечного обслуживания населения»

Основная цель подпрограммы : решение вопросов местного значения в области организации библиотечно-информационного обслуживания населения Колобовского городского поселения.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -868,6 тыс. руб. Освоено – 852,4 тыс. руб.(98,1 %).

Выделенные средства были направлены на организацию библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц, содержание имущества библиотек, подписку на газеты и журналы.

Подпрограмма имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Ожидаемые запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Колобовского городского поселения»

Основная цель подпрограммы : создание условий, обеспечивающих возможность жителям района систематически заниматься физической культурой

и спортом; доступ к развитой спортивной инфраструктуре; формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе жизни.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -9,4 тыс. руб. Освоено – 9,4 тыс. руб.(100,0 %).

Подпрограмма имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Ожидаемые запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание молодых граждан»

Целью реализации Подпрограммы является развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Колобовском городском поселении. Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная динамика роста патриотизма молодежи Колобовского городского поселения, возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности, укрепление национальной безопасности в целом, снижение участия молодежи Колобовского городского поселения в противоправных действиях и акциях, повышение качественного уровня мероприятий гражданско-патриотической направленности и увеличение количества проведенных мероприятий патриотической направленности.

Запланированный объем финансирования подпрограммы на 2020 год составил -4,8 тыс. руб. Освоено – 4,8 тыс. руб.(100 %).

Выделенные средства расходовались на приобретение венков для возложения к мемориалам и обелискам.

Подпрограмма имеет сравнительно высокую степень эффективности и необходимость продления ее действия. Ожидаемые запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены.

**8. Программа «Развитие местного самоуправления в Колобовском городском поселении»**

Администратор программы: Администрация Колобовского городского поселения.

Целью данной программы является содействие развитию местного самоуправления и обеспечение гарантий деятельности органов местного самоуправления.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Колобовском городском поселении;

- развитие муниципальной службы;

Запланированный объем финансирования программы на 2020 год составил -5518,9 тыс. руб. Освоено – 4768,6 тыс. руб.(86,4 %).

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Колобовском городском поселении»

Целью данной программы является:

- обеспечение деятельности администрации поселения,

- реализация прав лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсию за выслугу лет;

- обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-проведение на территории поселения запланированных мероприятий, посвященным государственным, профессиональным праздникам, и других мероприятий.

Запланированный объем финансирования программы за счет средств местного бюджета на 2020 год составил -5261,3 тыс. руб. Освоено –4746,8 тыс. руб.(90,2 %).

В ходе реализации подпрограммы обеспечена профессиональная деятельность муниципальных служащих администрации поселения; деятельность работников администрации; техническое оснащение деятельности органов местного самоуправления; техническое обслуживание помещений, занимаемых органами местного самоуправления; выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения; информационная доступность населения о деятельности органов местного самоуправления; организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным и профессиональным праздникам, знаменательным датам и другим мероприятиям.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»

Целью данной программы является повышение результативности и совершенствование муниципальной службы.

Запланированный объем финансирования программы за счет средств местного бюджета на 2020год составил – 23,0 тыс. руб. Освоено – 21,7 тыс. руб.(94,3 %).

В рамках данной подпрограммы в отчетном году оплачены членские взносы в Совет муниципальных образований, за повышение квалификации специалистов в учебных заведениях дополнительного образования.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

**9. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого предпринимательства»**

Администратор программы: Администрация Колобовского городского поселения.

Целью данной программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Колобовского городского поселения.

В рамках данной программы действует 1 подпрограмма:

- поддержка субъектов малого предпринимательства.

Финансирование программы на 2020 год не было запланировано в связи с отсутствием потребности в денежных средствах.

Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

**10. Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана труда в Колобовском городском поселении»**

Администратор программы – Администрация Колобовского городского поселения.

Целью данной программы является обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия труда.

В рамках данной программы действует 1 подпрограмма:

- улучшение условий и охрана труда в Колобовском городском поселении.

На 2020 год запланированы денежные средства в размере 8,0 тыс. руб., израсходовано – 6,0 тыс. руб.

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы.

Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

**11. Муниципальная программа ««Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственной деятельности»**

Администратор программы – Администрация Колобовского городского поселения.

Целью программы является изменение к лучшему внешнего облика поселения, привлечение к благоустройству территории поселения проживающее в нем население, дальнейшее проведение работ по озеленению, кронированию, валке и уборке сухостойных деревьев и кустарника, содержание и дальнейшее развитие уличного освещения, дальнейшее обустройство и ремонт колодцев для обеспечения жителей поселения качественной питьевой водой, продолжение работ по ликвидации несанкционированных свалок ТБО и вывоз на полигон для его утилизации, улучшение экологической обстановки, чистота и санитарный порядок на территории поселения.

В рамках данной программы действует 4 подпрограммы:

1. Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственной деятельности;

2. Повышение качества и условий проживания граждан;

3. Создание условий для обеспечения населения услугами коммунальной инфраструктуры;

4. Благоустройство территорий общего пользования.

На 2020 год запланированы денежные средства в размере 1710,9 тыс. руб., израсходовано – 1401,1 тыс. руб. (81,9%).

Подпрограмма «Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственной деятельности»:

Целью программы является обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, техническое обеспечение работы учреждения и штатных сотрудников. Запланировано денежных средств в рамках данной подпрограммы 365,5 тыс. руб., израсходовано – 358,3 тыс. руб.(98,0%);

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

Подпрограмма «Повышение качества и условий проживания граждан»

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности муниципального жилого фонда, приведение муниципального имущества в нормативное состояние, проведение иных мероприятий в рамках содержания муниципального имущества

В рамках данной подпрограммы запланированы и осуществлялись мероприятия по содержанию муниципального имущества. Предусмотрено денежных средств – 326,5 тыс. руб., израсходовано – 297,8 тыс. руб. (91,2%).

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения населения услугами коммунальной инфраструктуры»:

Целью подпрограммы является приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства объектов инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Запланировано денежных средств на 2020 год – 351,0 тыс. руб., израсходовано – 208,6 тыс. руб., (59,4%).

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»:

Целью подпрограммы является создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Колобовского городского поселения, обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения Колобовского городского поселения, формирование комфортных условий проживания жителей поселения.

На 2020 год запланированы денежные средства в размере 581,8 тыс. руб., израсходовано – 536,5 тыс. руб. (92,2%).

Запланированные мероприятия в рамках выделенных средств выполнены. Отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы. Продолжение действия подпрограммы остается актуальным.

Глава Колобовского

городского поселения О.М. Курганская